## SANTA ROSA
F.MT.OA 006 Rev: 01 Programa de Mantenimiento Semanal (PMS)
SEMANA
CENTRAL | MANTENIMIENTO CENTRALES TERMICAS (C.T. SANTA ROSA)
PROGRAMA SEMANAL DEL 13 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2026
SEMANA N°
[7 empty] | NUEVA COLUMNA | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [10 empty] | RIESGOS DE INTERFERENCIA (EXISTENTE + INTRODUCIDO)
| N°OT / GRAFO | CENTRAL | GRUPO | SISTEMA | SUB SISTEMA/EQUIPO | COD PM / AVISO | N° PEDIDO | MOTIVO | TIPO MANT | CONDICION | RIESGO CRITICO | AREA SOLICITANTE | INSPECTOR | RT TERCEROS | Recursos | HORA INICIO | HORA FIN | DIAS | Inicio | Fin | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | EMPRESA | CODIGO DE ACTIVIDAD | TEXTO EXPLICATIVO | PRECIO DE LA ACTIVIDAD | RIESGO | CONTROL DE SEGURIDAD | RIESGO AMBIENTAL | CONTROLES AMBIENTALES | Control de calidad | Criterios de evaluación | RIESGO EXISTENTE (A REGISTRAR POR CONTRATISTA Y ORYGEN) | RIESGO INTRODUCIDO A TERCEROS (A REGISTRAR POR EL CONTRATISTA O EJECUTOR) | MEDIDA DE CONTROL PARA RIESGO A TERCERO | OBSERVACION | Precio de la actividad | Codigo de actividad 2 | Cantidad | Columna1
| 10003444 | CT SANTA ROSA | TG7 | GENERADOR | EXCITATRIZ | N/A | N/A | PRUEBAS ELÉCTRICAS GENERADOR | PREV | F/S |  | MANTENIMIENTO | MANUEL CASTILLO | ENRIQUE TORRES | 2P8H | 7:00 | 17:00 | 5 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | T&D ELECTRIC | PWEASDAD8323 | PRUEBAS ELECTRICAS | 1600 | 1. Contacto directo o indirecto con energias peligrosas (Energia electrica) 2. Exposicion a Golpes, cortes o atrapamientos en manos y extremidades superiores por uso de herramientas manuales. 3. Golpeado por / cortado por, impacto, contusion o cortes debido a manipulacion de herramientas en tarea. 5. Caida al mismo nivel , posibilidad de resbalones, tropiezos por superficies irregulareso desorden en el area de trabajo. 6. Riesgo disergonómico por posturas forzadas/ sobreesfuerzo, movimientos repetitivos durante la inspeccion o ejecucion de tarea. 7. Exposición prolongada a radiación solar directa. 8. Exposicion a estructuras sobresalientes, golpes en cabeza o cuerpo debido a espacios reducidos, visibilidad limitada. 9. Atropello o colision por interaccion con vehiculos o equipos moviles 10. Exposicion a niveles elavados de Ruido generados por equipos o pruebas operativas | 1. Aplicacion obligatoria Bloqueo y señalización mediante procedimiento, LOTO y regla de oro 5RO asegurando la eliminacion de todas la fuentes de energia residuales antes de intervenir.Solo personal entrenado y capacitado. se tendra supervision permanente, Revision de bloqueos segun PT. 2. Inspección previa de herramientas manuales verificando su integridad y funcionalidad, encintado de inspección de herramientas, manipulación adecuada de las herramientas aisladas, personal capacitado. 3. Inspección de herramienta / Prohibido el uso de herramientas hechizas o improvisadas / uso de EPPs. en todo momento de la tarea. 4. Inspeccionar la zona de trabajo / Mantener orden y limpieza / delimitar zona de trabajo, no uso de celulares mientras transitan, tecnica 7A, uso de pasamanos en todo momento para reducir el riesgo de resbalones y tropiezos. 5. Mantener posturas ergonómicas correctas / realizar pausas de trabajo. Para cargas no levantar pesos mayores en varones 25kg , mujeres 15kg.o distribuir la carga entre el personal , uso de rodilleras para trabajos a nivel bajo. 6. Uso de ropa cubierta / uso de bloqueador solar, pausa de trabajo en zonas sombreadas 7. Inspeccionar área de trabajo para identificar estructuras sobresalientes o filosas, proteccion de áreas con partes sobresalientes o filosas mediantes señalizacion temporal, reportar inmediatamente condiciones inseguras en appYO REPORTO 8. Respeto las vías peatonales establecidas , mantener comunicacion visual con equipos moviles, uso de overol con cintas reflectivas. 9. Usar permanente mente proteccion auditiva, tapones y orejeras, durante puesta en marcha o pruebas operativas | 1.- Generación de residuos peligrosos y no peligrosos. | 1.- Segregación y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos en los contenedores establecidos, uso de kit antiderrame, bandeja de contencion | 1.- Segregación y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos en los contenedores establecidos, uso de kit antiderrame, bandeja de contencion | Contacto con energía / Caidas al mismo nivel y a desnivel por estructuras | Contacto con energía / Caidas al mismo nivel y a desnivel por estructuras | 1. Caída al mismo nivel (por material, herramientas, equipos, cables, otros en área de trabajo) 2. Interferencia en el area por trabajos de otros contratistas | 1. Orden y limpieza del area de trabajo Delimitar y señalizar la zona de trabajo 2. Evitar simultanedad en el area y priorizar el trabajo critico con coordinacion del supervisor a cargo.
| 10004235 | CT SANTA ROSA | TG5 | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLE | N/A | N/A | MANTENIMIENTO ANUAL DE INSTRUMENTOS SISTEMA DIESEL | PREV | F/S | X | MANTENIMIENTO | PERCY GARCÍA | GILMAR LEON | 2P3H | 7:00 | 17:00 | 3 | 2026-06-16 | 2026-06-18 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | MAGNEX | PWEASDAD8323 | INSTALACION DE SWITCH DIFERENCIAL DIESEL | 804.3236 | 1. Contacto directo o indirecto con energias peligrosas (Energia electrica) 2. Exposicion a Golpes, cortes o atrapamientos en manos y extremidades superiores por uso de herramientas manuales. 3. Golpeado por / cortado por, impacto, contusion o cortes debido a manipulacion de herramientas en tarea. 5. Caida al mismo nivel , posibilidad de resbalones, tropiezos por superficies irregulareso desorden en el area de trabajo. 6. Riesgo disergonómico por posturas forzadas/ sobreesfuerzo, movimientos repetitivos durante la inspeccion o ejecucion de tarea. 7. Exposición prolongada a radiación solar directa. 8. Exposicion a estructuras sobresalientes, golpes en cabeza o cuerpo debido a espacios reducidos, visibilidad limitada. 9. Atropello o colision por interaccion con vehiculos o equipos moviles 10. Exposicion a niveles elavados de Ruido generados por equipos o pruebas operativas | 1. Aplicacion obligatoria Bloqueo y señalización mediante procedimiento, LOTO y regla de oro 5RO asegurando la eliminacion de todas la fuentes de energia residuales antes de intervenir.Solo personal entrenado y capacitado. se tendra supervision permanente, Revision de bloqueos segun PT. 2. Inspección previa de herramientas manuales verificando su integridad y funcionalidad, encintado de inspección de herramientas, manipulación adecuada de las herramientas aisladas, personal capacitado. 3. Inspección de herramienta / Prohibido el uso de herramientas hechizas o improvisadas / uso de EPPs. en todo momento de la tarea. 4. Inspeccionar la zona de trabajo / Mantener orden y limpieza / delimitar zona de trabajo, no uso de celulares mientras transitan, tecnica 7A, uso de pasamanos en todo momento para reducir el riesgo de resbalones y tropiezos. 5. Mantener posturas ergonómicas correctas / realizar pausas de trabajo. Para cargas no levantar pesos mayores en varones 25kg , mujeres 15kg.o distribuir la carga entre el personal , uso de rodilleras para trabajos a nivel bajo. 6. Uso de ropa cubierta / uso de bloqueador solar, pausa de trabajo en zonas sombreadas 7. Inspeccionar área de trabajo para identificar estructuras sobresalientes o filosas, proteccion de áreas con partes sobresalientes o filosas mediantes señalizacion temporal, reportar inmediatamente condiciones inseguras en appYO REPORTO 8. Respeto las vías peatonales establecidas , mantener comunicacion visual con equipos moviles, uso de overol con cintas reflectivas. 9. Usar permanente mente proteccion auditiva, tapones y orejeras, durante puesta en marcha o pruebas operativas | 1.- Generación de residuos peligrosos y no peligrosos. | 1.- Segregación y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos en los contenedores establecidos, uso de kit antiderrame, bandeja de contencion |  |  | Contacto con energía / Caidas al mismo nivel y a desnivel por estructuras | 1. Caída al mismo nivel (por material, herramientas, equipos, cables, otros en área de trabajo) 2. Interferencia en el area por trabajos de otros contratistas | 1. Orden y limpieza del area de trabajo Delimitar y señalizar la zona de trabajo 2. Evitar simultanedad en el area y priorizar el trabajo critico con coordinacion del supervisor a cargo.